## Plan1
Descrição | Tempo | Anotações gerais | Feito
Disponível | 66 | 57.6 |  | 87.27%
PayPal | 4 | Conectar no PayPal usando conta de desenvolvimento, e criar classes para operar essa conta: cobrança recorrente (criar e cancelar), pegar faturas, pagar fatura.
Plugin de fotos: jQuery web cam plugin | 1 | Criar uma tela de testes para isso.
Tabela de especialidades Tiss | 1 | CBO-S especialidades Tiss, definir tabela, importar dados da internet | x
Tela Consultório.Usuários.Criar | 1 | Permitir tirar foto do usuário na hora usando plugin da web cam; combo de especialidade usando tabela de especialidades do Tiss;
Alterar o banco | 1 | SYS_Holliday; Holliday; campo com descrição do feriado; Alterar tabela Appointment: +campo Type (enum: Medical, General); DayOff; HealthEnsurance. | x
Tela Site.CriarConta | 1 | Copiar mais ou menos a tela Consultório.Usuários.Criar, somente com as informações requeridas para fazer o cadastro inicial; copiar os feriados nacionais da tabela SYS_Holliday para Holliday. | x
Tela Consultório.Início | 1 | Lista de médicos; Informações gerais do consultório.
Tela Médico.Início | 1
Tela Médico.Configurações.Convênios (CRUD) | 1 | Telas de visualizar coleção, editar/criar. Actions CRUD.
Tela Médico.Agenda | 1 | Colorir compromissos de outra cor, e nos compromissos deve aparecer descrição (no lugar em que na consulta aparece o nome do paciente). | x
Tela Médico.Agenda.Editar | 2 | Motivo de não poder cadastrar horário (validação); próximo horário livre deve pular os feriados, e também os DayOffs. Combo de convênios.
Tela Médico.Agenda.Configurações - primeira consulta | 2 | Campo na tela de configuração; alterar comportamento do cadastro de nova consulta em client-side.
Tela Médico.Agenda.Configurações - feriados | 1 | Criar collection-editor para feriados;
Tela Médico.Agenda.Configurações - tela de cadastro vira compromisso | 1 | Criar abas (tudo client-side) padrão é aba de consulta. Ao mudar aba alterar HiddenField "Type" dependendo da aba. Aba compromisso possui descrição e data somente. | x
Tela Médico.Agenda.Configurações - DayOff | 1 | Textboxes para justificativa, data de início e fim. Somente as datas futuras.
Tela Médico.Prontuário.Paciente | 3 | Foto (plugin webcam), exames, recebimento de exame: texto do laudo; marcar retorno (usar o mesmo popup da agenda); último convênio usado; incrementar contador do agendamento mais próximo.
Sistema de notificação | 5
Notificação de Boas Vindas | 5 | Pedir para usuário entrar no perfil e acabar de preencher informações. E dar informações sobre o site: Help, Callstack, Vídeos e outros.
Tela Consultório.Licença (IF: administrador) | 5
Chat | 5
Várias outras coisas | 5
* SMS

## Plan2
Descrição | Detalhes | Websites
Terminar o site institucional
Documentação para o usuário
Blog do Cerebello |  | 1
Blog de tecnologia aplicada à medicina |  | 1
Callstack |  | 1
Aplicar os estilos de dispositivos móveis
Criar as contas do Twitter e Facebook
Fazer os blogs postarem no Twitter e Facebook
Dar foco no primeiro input/select/textarea…
Componente Popup | Dar foco no primeiro input/select/textarea…
Componente CollectionEditor
Corrigir o Editar Paciente
Medicamentos - Importar da Anvisa tem que ser um lookup novo
Medicamentos - Consertar o CollectionEditor de princípio ativo
Medicamentos - Consertar o CollectionEditor de bulas

## Plan3
Nome | Retrabalho | Importância | Custo
Componente Active Reports |  |  | US$700